## Gantt con Horas
Semana | Actividad | Descripción | Responsable | Isabela Lombana (h) | Margie Matamoros (h) | Julian Ruiz (h) | Hosept Rodriguez (h) | Total Horas | S1 | S2 | S3 | S4
Semana 1 | Aplicación de encuestas | Realización de encuestas a estudiantes | Grupo de trabajo | 5 | 6 | 3 | 6 | 20
Semana 1 | Análisis de resultados | Interpretación de datos | Grupo de trabajo | 3 | 6 | 5 | 4 | 18
Semana 1 | Identificación de la problemática | Definición de dificultades | Grupo de trabajo | 5 | 3 | 6 | 5 | 19
Semana 2 | Recolección de requerimientos | Identificación de funciones | Desarrolladores | 6 | 4 | 5 | 2 | 17
Semana 2 | Diseño de interfaz | Creación de bocetos visuales | Diseñador / desarrollador | 6 | 6 | 2 | 2 | 16
Semana 2 | Planeación de módulos educativos | Organización de temas | Grupo de trabajo | 5 | 2 | 5 | 5 | 17
Semana 3 | Desarrollo del software | Programación de módulos | Desarrolladores | 6 | 2 | 5 | 2 | 15
Semana 3 | Integración de contenidos | Incorporación de multimedia | Grupo de trabajo | 6 | 5 | 6 | 2 | 19
Semana 3 | Configuración de seguimiento | Sistema de progreso | Desarrolladores | 2 | 5 | 2 | 4 | 13
Semana 4 | Pruebas del sistema | Evaluación en computadores | Grupo de trabajo | 3 | 4 | 3 | 4 | 14
Semana 4 | Corrección de errores | Ajustes técnicos | Desarrolladores | 3 | 5 | 2 | 6 | 16
Semana 4 | Capacitación básica a docentes | Explicación del uso | Grupo de trabajo | 6 | 5 | 4 | 2 | 17
Semana 4 | Socialización del proyecto | Presentación final | Grupo de trabajo | 2 | 6 | 5 | 3 | 16